| ЦИЉНЕ ГРУПЕ | СТРАТЕШКИ ЦИЉ | СТРАТЕШКИ ЗАДАЦИ | АКТИВНОСТИ У 2008. ГОДИНИ | ПОТРЕБНО ВРЕМЕ |  |  |  |  |  | ОДГОВОРНА ИНСТИТУЦИЈА/ ОРГАНИЗАЦИЈА | ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СТАРА ЛИЦА | 1. Унапређење положаја старих лица без породичног старања у општини Кикинда кроз развијање породичног смештаја | 1.1. У току 2008. године спровести едукативно-информативну-промотивну популаризацију породичног смештаја старих лица. | тв емисије о породичном смештају |  | x |  | x |  |  | Центар за социјални рад Локална самоуправа ОКОСП Тв Рубин | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Радио емисије о породичном смештају |  | x |  | x |  |  | Центар за социјални рад Локална самоуправа ОКОСП Радио станице | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Новински чланци о породичном смештају |  |  | x |  | x |  | Центар за социјални рад Локална самоуправа ОКОСП Кикиндске новине | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Предавање Удружењу пензионера о породичном смештају |  |  | x |  | x |  | Центар за социјални рад Локална самоуправа ОКОСП Удружење пензионера | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.2. До краја 2009. године обучити 10 нових породица за бригу о старим лицима без породичног старања. | Анимирање 5 потенцијалних породица за смештај старих лица | x | x | x |  |  |  | Центар за социјални рад | ови послови су у оквиру редовне делатности ЦСР-а, посебнo издвојена финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Едукација-обука 5 потенцијалних породица за смештај старих лица |  |  |  | x | x | x | Центар за социјални рад | ови послови су у оквиру редовне делатности ЦСР-а, посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  | 2. Побољшати положај старих лица оснивањем Дневног центар за стара, полузависна и инвалидна лица са територије општине Кикинда у оквиру Геронтолошког центра. | 2.1.Отворити Дневни центар за стара, полузависна и инвалидна лица са територије општине Кикинда, у оквиру Геронтолошког центра, до краја 2010. године и успоставити услуге персоналних асистената у оквиру Дневног центра. | Обезбеђење средстава за адаптацију предвиђеног простора | x | x |  |  |  |  | Министарство рада, запошљавања и социјалне политике РС | 4.000.000,00 из средстава НИП-а |
|  |  |  | Анализа потреба на терену од стране стручних радника | x | x | x |  |  |  | Геронтолошки центар, Центар за социјални рад | стручни радници Геронтолошког центра и Центра за социјални рад |
|  |  |  | Едукација персоналних асистената |  |  |  | x | x | x | Геронтолошки центар | стручни радници Геронтолошког центра |
|  | 3. Побољшати положај старих лица у општини Кикинда настављањем и унапређењем постојећих ванинституционалних услуга за стара лица у оквиру Геронтолошког центра у општини Кикинда и настављањем програма Брига о старима у оквиру Црвеног крста. | 3.1.У периоду 2008-12. године обезбедити материјалне услове за настављање и проширење рада Службе за помоћ у кући, Клуба за одрасла и стара лица и Клуба за стара и инвалидна лица у оквиру Геронтолошког центра. | Наставак редовних годишњих издвајања из општинског буџета за ове ванинституционалне услуге |  |  |  |  |  |  | Локална самоуправа | финансијска средства у оквиру дела општинског буџета усмерена на Геронтолошки центар-укупно 6 800 000 за ГЦ у 2008. години |
|  |  |  | Снимање потреба на терену и анализа потреба корисника |  |  |  | x | x | x | Геронтолошки центар Кикинда, Центар за социјални рад Кикинда | Ове делатности су у оквиру редовне делатности ГЦ-а, посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  |  | 3.4. У периоду 2008-12. године наставити спровођење програма Брига о старима у оквиру Црвеног крста у општини Кикинда. | Редовне активности ОО Црвени крст у оквиру програма | x | x | x | x | x | x | OO Црвени крст | волонтери Црвеног крста |
|  | 4 .Обезбедити већи обухват старих лица ванинституционалним услугама које им се пружају у општини Кикинда разијањем свести код старих лица о значају тих услуга. | 4.1.У периоду 2008-12. године спроводити константну едукативно-информативну-промотивну популаризацију постојећих ванинституционалних услуга која се пружају старим лицима на територији општине Кикинда, као и нових ванинституционалних услуга које ће се успоставити до 2012. године. | Тв емисије о ванинституционалним услугама које се старим лицима пружају у општини |  | x |  | x |  |  | Геронтолошки центар Тв Рубин Локална самоуправа ОКОСП ОО Црвени крст | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Радио емисије о ванинституционалним услугама које се старим лицима пружају у општини |  | x |  | x |  |  | Геронтолошки центар Локална самоуправа ОО Црвени крст Радио станице | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Новински чланци о ванинституционалним услугама које се старим лицима пружају у општини | x |  |  | x |  |  | Геронтолошки центар Локална самоуправа ОКОСП ОО Црвени крст Кикиндске новине | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Предавање Удружењу пензионера о ванинституционалним услугама које се старим лицима пружају у општини |  | x |  |  | x |  | Геронтолошки центар Локална самоуправа ОО Црвени крст Удружење пензионера | финансијска средства нису потребна |
|  | 5 . Развити сениорска,експертска удружења старих лица на територији општине Кикинде ради њиховог креативног изражавања, стварања осећаја заједништва и квалитетног употпуњавања слободног времена. | 5.1. Основати Удружење сениорских експерата у Кикинди до краја 2010. године. | Oкупити потенцијално чланство-oснивачки састанак и формирање удружења |  | x | x |  |  |  | Удружење пензионера Геронтолошки центар Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Едукација чланства о функционисању удружења |  |  |  | x | x |  | Удружење пензионера Геронтолошки центар Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 5.2. Основати „Универзитет трећег доба“ до краја 2010. године. | Израда пројекта | x | x | x |  |  |  | Пројектни тим локалне самоуправе Геронтолошки центар Удружење пензионера | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање пројектом на сва расположива донаторска средства |  |  |  | x | x | x | Локална самоуправа Геронтолошки центар Удружење пензионера | финансијска средства нису потребна |
|  | 6. Побољшати положај старих лица оснивањем заједнице становања младих и старих на територији општине Кикинда. | 6.1.Направити заједницу становања младих и старих до краја 2010. године као пилот пројекат. | Израда стандарда за Заједницу становања | x | x |  |  |  |  | Министарство рада и социјалне политике | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Израда пројекта |  |  | x |  |  |  | Пројектни тим локалне самоуправе Центар за социјални рад | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање пројектом на сва расположива донаторска средства |  |  |  | x | x | x | Локална самоуправа Центар за социјални рад | финансијска средства нису потребна |
| 2.ДЕЦА И ОМЛАДИНА | 1. Наставити са добром праксом и развити више нових квалитетних,финансијских приступачних понуда за децу и омладину општине Кикинда, помоћу којих ће квалитетније проводити слободно време. | 1.1.1.Наставити са добром праксом спортских кампова и летњих школа за ученике Ош „Свети Сава“ и до краја 2010. године овај облик организовања ученика,наставника и осталих школских капацитета проширити на 30% школа. | Летња школа у ОШ „Свети Сава“ |  |  |  | x |  |  | ОШ „Свети Сава“ Локална самоуправа | Ресурси школе општински буџет 150. 000 динара |
|  |  |  | Едукативни рад са другим школама у општини о ваннаставним активностима |  |  |  | x | x | x | ОШ „Свети Сава“ Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.2. У оквиру Дома омладине до краја 2010. године отворити „школице“ математике и астрономије за децу и омладину различитих узраста. | Израда пројекта за школице |  | x | x |  |  |  | Дом омладине Пројектни тим локалне самоуправе ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Обезбеђивање просторија за рад у оквиру Дома омладине |  |  |  |  |  | x | Дом омладине | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.3.1. До почетка 2009. године спровести пилот пројекат „Аниматор слободног времена за децу и омладину“ у оквиру једне од основних школа. | Израда пројекта | x | x |  |  |  |  | Пројектни тим локалне самоуправе Основне школе | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање пројектом-обезбеђивање финансијских средстава за рад аниматора у току школске 2008/09. године |  |  | x | x |  |  | Основне школе Локална самоуправа | Школски терени, школски парк и спортски реквизити + 50,000,00 динара из општинског буџета |
|  |  |  | Јавни конкурс за избор радника и школе |  |  |  | x |  |  | Основне школе Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Избор радника и школе |  |  |  | x |  |  | Основне школе Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | почетак реализације пројекта |  |  |  |  | x | x | Изабрана основна школа | финансијска средства горе наведена - 50 000 динара из општинског буџета |
|  | 2. Радити на што већем укључивању младих општине Кикинда у волонтерске организације, ради развијања осећаја хуманости и солидарности код младих лица. | 2.1. До краја 2012. године спроводити континуирану едукативно-информативну-промотивну популаризацију волонтеризма код младих. | Пројекат „Волонтирај и ти у Ки“ Израда јединствене базе података о волонтерским организацијама на подручју општине | x | x | x | x |  |  | Удружење горана | 300.000 динара средства Министарства омладине и спорта |
|  |  |  | Пројекат „Волонтирај и ти у Ки“ Предавања по свим основним и средњим школама о волонтеризму |  |  |  |  | x | x | Удружење горана | 300.000 динара средства Министарства омладине и спорта |
|  |  |  | Медијска кампања о волонтеризму у Кикинди-радио,тв емисије, новински чланци |  |  |  |  | x | x | Локални медији ОКОСП Удружење горана | Финансијска средства нису потребна |
|  | 5. Развити саветовалишта за децу и омладину општине Кикинда ради пружања додатне помоћи у решавању проблема младих у Кикинди. | 5.1. Отворити Саветовалишта за ментално здравље у склопу Дома здравља Кикинда до краја 2008. године. | Обезбедити финансијска средства за рад саветовалишта |  |  |  | x | x | x | Локална самоуправа Дом здравља Министарство здравља | средства Министарства здравља донација Норвешког југословенског друштва 302 000 динара |
|  |  |  | Обезбедити просторије за рад саветовалишта у оквиру Дома здравља |  |  |  | x | x | x | Локална самоуправа Дом здравља Министарство здравља | просторије у оквиру Медицине рада |
|  |  | 5.2.Отворити Саветовалиште за децу и омладину у општини Кикинда до краја 2009. године. | Израда пројекта |  | x | x |  |  |  | Центар за социјални рад | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Обезбедити просторије за рад саветовалиштa |  |  |  |  |  | x | Центар за социјални рад | просторија |
|  | 6. Наставити са добром праксом обучавања породица у општини Кикинда за хранитељство, ради унапређења положаја деце без родитељског старања и смештања те деце у природно окружење. | 6.1. До краја 2012. године спроводити континуирану едукативно-информативно-промотивну популариѕацију хранитељства у општини Кикинда. | Тв емисије о хранитељству |  |  |  |  |  |  | Центар за социјални рад Локална самоуправа Тв Рубин | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Радио емисије о хранитељству |  |  |  |  |  |  | Центар за социјални рад Локална самоуправа Радио станице | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Новински чланци о хранитељству |  |  |  |  |  |  | Центар за социјални рад Локална самоуправа Кикиндске новине | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 6.2.У току сваке године у периоду 2008-12. године обучити 8 нових породица за хранитељство. | Одабир 8 хранитељских породица |  | x | x |  |  |  | Центар за социјални рад | ове делатности су у оквиру редовне делатности ЦСР-а, посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Едукација одабраних породица |  |  |  | x | x |  | Центар за социјални рад | ове делатности су у оквиру редовне делатности ЦСР-а, посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
| 3.РОМИ | 1. Побољшати квалитет живота ромске популације у општини Кикинда унапређењем њиховог здравственог стања- превентивно-едукативним радом и редовном контролом њиховог здравственог стања. | 1.1. У периоду 2008-12. године сваке године спроводити превентивно-едукативни рад са женама ромске националности о значају планирања породице. | Одабир жена ромске националности |  |  |  | x | x | x | ОКОСП Ромска удружења Здравствене установе | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Радионице са женама |  |  |  | x | x | x | ОКОСП Ромска удружења Здравствене установе | финансијска средсва у оквиру издвајања из општинског буџета за удружења грађана укупно 2 720 000 динара |
|  |  | 1.2. У периоду 2008-12. године сваке године спроводити превентивно-едукативни рад са ромском децом о здравом начину живота. | Избор деце |  |  | x | x |  |  | ОКОСП Ромска удружења-РРома-рота Здравствене установе | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Радионице са децом |  |  |  | x | x | x | ОКОСП Ромска удружења-РРома-рота Здравствене установе | Средства Министарства за омладину о спорт финансијска средсва у оквиру издвајања из општинског буџета за удружења грађана укупно 2 720 000 динара |
|  |  | 1.3. У периоду 2008-12. године сваке године спроводити контролу здравственог стања Рома у општини Кикинда. | Избор лица/подручја на ком ће се вршити контрола |  |  | x | x |  |  | ОКОСП Ромска удружења Здравствене установе | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Спровођење контроле |  |  |  | x | x | x | ОКОСП Ромска удружења Здравствене установе | здравствени радници финансијска средсва у оквиру издвајања из општинског буџета за удружења грађана укупно 2 720 000 динара |
|  | 2. Утицати на побољшање образовног статуса ромске популације у општини Кикинда низом подстицајних мера за образовање ромске деце,обезеђивањем континуитета у школовању и повећањем степена проходности ромске деце кроз све процесе образовања. | 2.1.1. До краја 2010. године број ромске деце обухваћене додатном наставом у школама повећати за 15%. | израдити базу података о броју ромске деце која похађају додатну наставу | x | x | x |  | x | x | Основне школе ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 2.2.1. До краја 2010. године број ромске деце уписане у предшколске установе повећати за 15%. | Израда базе података о броју ромске деце која пролазе кроз систем предшколског образовања у општини | x | x |  |  |  |  | Ромска удружења Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање пројектом на средства РЕФ-а | x | x |  |  |  |  | Ромска удружења | УГ „Мултикултурни Банат“ финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Почетак реализације пројекта |  |  |  |  | x | x | Ромска удружења Предшколске установе | УГ „Мултикултурни Банат“ средства РЕФ-а |
|  | 3. Утицати на побољшање социо-економског положаја и смањење незапослености ромске популације у општини Кикинда превентивно-едукативним радом и програмима за запошљавање. | 3.1. У периоду 2008-12. године спроводити континуирану едукацију ромске популације о значају запошљавања, усмерену на активирање радно способних корисника моп-а и осталих незапослених Рома. | Предавања ромској популацији о значају запошљавања |  |  |  |  |  |  | Ромска удружења ОКОСП Национална служба за запошљавање | посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Информисање ромске популације о новим могућностима запошљавања |  |  |  |  |  |  | Ромска удружења ОКОСП Национална служба за запошљавање | посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  |  | 3.2. До краја 2008. године формирати мале ромске задруге за рециклирање и прераду секундарног отпада. | Предавање о могућности отварања задруга |  | x | x |  |  |  | Национална служба за запошљавање АСА Локална самоуправа ОКОСП | посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Стручна помоћ |  | x | x | x | x | x | Стручне службе локалне самоуправе и НСЗ | посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  | 4. Побољшати квалитет живота ромске популације која живи у нехигијенским насељима у општини Кикинда адаптацијом и санирањем насеља. | 4.1.Сваке године у периоду 2008-12. године вршити дератизацију, дезинсекцију и дезинфексију нехигијенских ромских насеља и чишћење насеља и сметлишта око њих. | Дератизација, дезинфекција и дезинсекција по ромским насељима |  |  | x | x |  |  | Дирекција за изградњу града Локална самоуправа | 800 000 динара из Еколошког фонда општине |
|  |  |  | чишћење насеља и сметлишта око њих |  |  | x |  | x |  | Центар за социјални рад Локална самоуправа | корисници моп-а посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
| 4.СИРОМАШНИ | 1. Вршити континуирану мотивацију радно способног, а сиромашног и незапосленог становништва општине Кикинда, на рад, ради развијања радних навика код овог дела становништва и њиховог потпуног укључивања у друштвене токове. | 1.1.У периоду 2008-12. друштвено корисни рад за радно способне корисника моп-а успоставити као редовну праксу. | Чишћење снега | x | x |  |  |  |  | ЦСР Локална самоуправа | алат корисници моп-а |
|  |  |  | Уређење зелених површина |  |  | x | x |  |  | ЦСР Локална самоуправа | алат корисници моп-а |
|  |  |  | Уклањање амброзије |  |  |  | x |  |  | ЦСР Локална самоуправа | алат корисници моп-а |
|  |  |  | Уређење гробља |  |  | x | x |  |  | ЦСР Локална самоуправа | алат корисници моп-а |
|  | 2.Успоставити бољу контролу социјалних давања на територији општине Кикинда, ради правилног усмеравања буџетских давања,елиминисања случајева злоупотребе социјалних давања и покривања што већег броја случајева где социјална заштита није успостављена ,а потребна је. | 2.1. До краја 2008. године образовати Тимове добровољних социјалних сарадника у свим селима и месним заједницама општине Кикинда са задатком да обилазе терен и пријављују случајеве који захтевају социјални надзор. | Медијска кампања усмерена на пријављивање случајева који захтевају социјални надзор |  |  |  |  |  |  | Медији ЦСР Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Aкција „Помоћ комшији“ –пријављивање случајева који захтевају социјални надзор на дежурни број телефона |  |  |  |  |  |  | ЦСР Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Формирање тимова по месним зајендицама |  |  |  |  |  |  | ЦСР Локална самоуправа ОКОСП | волонтери у месним заједницама финансијска средства нису потребна |
|  |  | 2.2.У периоду 2008-12. године континуирано спроводити промотивно-едукативни рад са становништвом општине Кикинда о услугама социјалне заштите која им се пружа. | медијска кампања-радио,тв емисије, новински чланци |  | x |  | x |  |  | Медији ЦСР Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Израда флајера и плаката о правима и услугама социјалне заштите |  | x |  |  |  |  | ЦСР Локална самоуправа ОКОСП | 20 000 динара буџет општине |
|  | 3. Наставити са добром праксом давања из општинског буџета и Фонда солидарности која је спровођена у општини Кикинди, у циљу заштите лица из материјално најугроженијих породица и развијати је. | 3.1. У периоду 2008-12. године наставити са добром праксом давања из Фонда солидарности за: лекове, Народну кухињу, субвенционирање трошкова превоза и ужина ученика и стипендија за ученике и студенте из општинског буџета. | настављање издвајања | x | x | x | x | x | x | Локална самоуправа- Фонд солидарности | 12 000 000 динара предвиђена средства Фонда солидарности за сва наведена издвајања |
|  |  | 3.2.У периоду 2008-12. континуирано спроводити популаризацију уплате у општински Фонд солидарности ради увећавања средстава у њему. | мотивациони састанак са обвезницима плаћања у Фонд | x |  |  |  |  |  | Локална самоуправа- Фонд солидарности | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 3.3. До краја 2008. године успоставити систем размене добара и даривања лица у стању социјалне потребе у општини Кикинда и наставити са том праксом до краја 2012. године. | Идентификовање потреба у оквиру делатности ЦСР-а и ОО Црвеног крста | x |  |  |  |  |  | ЦСР ОО Црвени крст | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Медијска кампања | x | x |  |  |  |  | Медији ОКОСП ЦСР ОО Црвени крст | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Обезбедити просторију за одлагање прикупљених добара |  |  | x |  |  |  | Центар за социјални рад ОО Црвени крст | просторија финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Размена и прикупљање |  |  | x | x | x | x | ЦСР ОО Црвени крст | финансијска средства нису потребна |
|  | 4. Побољшати социјално стање лица бескућника установљавањем Фонда за социјално становање и Прихватног центра за бескућнике. | 4.1. До краја 2009. године основати Фонд за социјално становање лица у стању социјалне потребе која имају пребивалиште на територији општине Кикинда. | Доношење општинске одлуке о оснивању Фонда |  | x | x |  |  |  | Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Медијска популаризација Фонда |  |  |  | x |  |  | Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 4.2.До краја 2009. године основати Прихватни центар за бескућнике | Проналажење стамбеног објекта за Прихватни центар |  |  |  | x |  |  | Локална самоуправа | стамбени објекат |
|  |  |  | Потребна адаптација објекта |  |  |  | x | x |  | Локална самоуправа | средства ДФИД-а |
|  | 5. Утицати на побољшање материјалног стања избеглих,прогнаних и расељених лица на територији општине Кикинда решавањем преосталих стамбених питања тих лица и побољшањем њиховог социо-економског положаја уопште. | 5.1.До краја 2008. године ревидирати списак избеглица у општини Кикинда радом на терену. | Посета избегличким домаћинствима-рад на терену | x | x |  |  |  |  | Повереник за избеглице локалне самоуправе | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Ревидирање списка |  |  | x |  |  |  | Повереник за избеглице локалне самоуправе | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 5.2.У периоду 2008-12. године обезбедити опоравак,одн. летовања и зимовања за децу из најугроженијих избегличких породица,по 10-оро деце годишње. | Идентификовање деце |  | x |  |  |  |  | ОО Црвени крст Повереник за избеглице локалне самоуправе ЦСР | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Обезбеђивање финансијских средстава |  | x | x |  |  |  | ОО Црвени крст Донатори Локална самопоуправа | донатори-смештај деце трошкови пута из општинског Фонда солидарности |
|  |  | 5.3.У периоду 2008-10. године обезбедити једнократну годишњу помоћ у новцу старијим избеглим лицима са минималним пензијама. | Израда правилника о условима и начину исплате | x | x |  |  |  |  | Стручна служба локалне самоуправе ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Идентификовање лица и потреба |  | x | x |  |  |  | Повереник за избеглице локалне самоуправе | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | исплата |  |  |  | x |  |  | Локална самоуправа | општински Фонд солидарности |
|  |  | 5.4.У периоду 2008-12. редовно конкурисати на донаторске програме намењене решавању стамбеног питања избеглица. | проналажење конкурса и редовно конкурисање |  |  |  |  |  |  | Повереник за избеглице локалне самоуправе Локална самоуправа Општинско веће за здравство и социјалну политику | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Стручна помоћ избеглим лицима приликом конкурисања |  |  |  |  |  |  | Повереник за избеглице локалне самоуправе Локална самоуправа Општинско веће за здравство и социјалну политику | финансијска средства нису потребна |
| 5. ПОРОДИЦА | 1.Ојачати породицу као језгро друштва и утицати на повећање наталитета у општини Кикинда кроз едукативно-информативни-промотивни рад са становништвом Кикинде о различитим аспектима породице и проширењем услуга које се пружају породици и њеним члановима. | 1.1. У периоду 2008-12. године континуирано спроводити едукативно-информативно-промотивни рад са становништвом општине Кикинда о законским правима породице и деце. | Медијска кампања-радио и тв емисије,новински чланци |  | x | x |  |  |  | Локална самоуправа ОКОСП Локални медији | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Израда флајера о законским правима породице и деце и подела |  |  |  | x | x |  | Локална самоуправа ОКОСП ЦСР | 10 000 динара општински буџет |
|  |  |  | Округли столови и предавања на тему |  | x |  |  |  | x | ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.2. У периоду 2008-12. године континуирано спроводити едукативно-информативно-промотивни рад са становништвом општине Кикинда о очувању и унапређењу здравља породице и њених чланова. | Акција Одбора за превенцију болести зависности | x | x | x | x | x | x | Одбор за превенцију болести зависности ОКОСП | 270 000 општински буџет |
|  |  | 1.3. У периоду 2008-12. године континуирано спроводити едукативно-информативно-промотивни рад са становништвом општине Кикинда о планирању породице. | Предавања о планирању породице |  |  | x | x |  |  | Општинско веће за здавство, екологију и социјалну политику ОКОСП Дом омладине Здравствене установе | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.5.1. До краја 2008. године програмом „Школа за брак“ за оне који планирају да ступе у брак и младе брачне парове обухватити 10 младих брачних парова. | формирање стручне радне групе и групе брачних парова |  | x | x |  |  |  | ЦСР Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Медијска популаризација услуге |  |  | x |  |  |  | Медији ЦСР Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Стручно едукативни рад са циљном групом |  |  |  | x | x | x | Изабрана стручна радна група | 100 000 динара из буџета општине |
|  |  | 1.6. До краја 2010. године основати „Бејби-ситер“ сервис који ће пружати услуге чувања деце самохраним родитељима и родитељима који нису у могућности да се старају о деци током целог дана. | Израда пројекта |  |  | x | x |  |  | Пројектни тим локалне самоуправе ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање на потенцијална донаторска средства |  |  |  | x | x | x | Локална самоуправа ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.7. У периоду 2008-12 године наставити са праксом исплаћивања родитељског додатка за прво рођено дете из општинског буџета. | Исплата из општинског буџета према броју пријава | x | x | x | x | x | x | Локална самоуправа | 2 600 000 динара из општинског буџета |
|  | 2.Мерама превенције, настављањем започетог рада Мобилног тима за превенцију насиља и изградњом Сигурне куће утицати на спречавање насиља у породици у општини Кикинда. | 2.1. У периоду 2008-12. године наставити са радом Мобилног тима за превенцију насиља у породици. | Наставак финансирања Мобилног тима од стране локалне самоуправе | x | x | x | x | x | x | Локална самоуправа | 590 000 динара из општинског буџета |
|  |  | 2.2. До краја 2011. године основати Сигурну кућу у Кикинди као кластер пројекат. | Усавршавање постојећих пројеката | x | x | x |  |  |  | Пројектни тим локалне самоуправе Пројектни тим ЦСР-а | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање на донаторска средства |  |  | x | x | x | x | Локална самоуправа ЦСР | финансијска средства нису потребна |
|  | 3. Побољшати квалитет живота жена у општини Кикинда едукативно-информативним радом са женама и проширењем услуга које им се пружају у општини. | 3.1. У периоду 2008-12. године континуирано спроводити едукативно-информативно-промотивни рад са женама општине Кикинда о законским правима која им се пружају. | Предавања и округли столови о правима жена и насиљу у породици |  | x |  |  |  | x | Општинско веће за здравство, екологију и социјалну политику ОКОСП Мобилни тим за превенцију насиља у пороици | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Израда рифлета о законским правима жена и насиљу у породици |  |  | x | x |  |  | Локална самоуправа | 10 000 динара из општинског буџета |
|  |  | 3.2. Отворити Диспанзер за жене у оквиру Дома здравља Кикинда до краја 2009. године. | Одвајање просторија у Диспанзеру за жене |  |  |  | x |  |  | Дом здравља Кикинда | просторије у Дому здравља |
|  |  |  | Адаптација предвиђеног простора |  |  |  |  | x | x | Министарство здравља Локална самоуправа Дом здравља Кикинда | финансијска средства Министарства здравља 500 000 средства општинског буџета из дела за примарну здравствену заштиту |
| По 6. ОСОБE СА ИНВАЛИДИТЕТОМ | 1. Борити се против свих видова дискриминације особа са инвалидитетом на територији општине Кикинда до позиције равноправних грађана који уживају сва права и одговорности и утицати на подизање нивоа свести заједнице о особама са инвалидитетом. | 1.1. У периоду 2008-12. године наставити и унапредити рад Локалног инклузивног тима и Мреже инклузивног образовања- тела задужена за инклузију деце са сметњама у развоју у друштво. | Одржавање редовних састанака ЛИТ и МИО тима | x | x | x | x | x | x | ЛИТ и МИО тим | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Међусобна сарадња ЛИТ и МИО тима | x | x | x | x | x | x | ЛИТ и МИО тим | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.2. У периоду 2008-12. године спроводити константни едукативно-информативно-промотивни рад са становништвом општине Кикинде посвећен што ширем укључивању особа са инвалидитеом у друштво. | Медијска кампања посвећена укључивању особа са инвалидитетом у друштво-радио и тв емисије, новински чланци |  | x | x |  |  |  | Медији | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Инклузија путем дружења и радионица деце са инвалидитетом са осталом децом | x | x | x | x | x | x | Друштво мнро Дечија играоница Чигра ЛИТ тим МИО тим | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.3. До краја 2008. године направити јединствену базу података о особама са инвалидитетом у општини Кикинда. | Прикупљање недостајућих података на терену и скупљање свих расположивих података на једно место | x | x | x |  |  |  | ОКОСП Друштво мнро Дечија играоница Чигра ЛИТ тим МИО тим Специјална школа „6.октобар“ ЦСР | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Израда базе |  |  |  | x | x | x | ОКОСП Општинска служба за информатичке послове АОП | финансијска средства нису потребна |
|  | 2. Побољшати положај особа са инвалидитетом на територији општине Кикинде: обезбеђујући приступачност објектима, услугама и информацијама, одржањем нивоа постојећих услуга и пружањем већег броја услуга од постојећих. | 2.1.1.До краја 2009. године поставити рампе и рукохвате за особе са инвалидитетом у све јавне институције у граду. | Aнализа стања на терену | x | x | x |  |  |  | Дирекција за иградњу града | посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Израда пројекта |  |  | x | x |  |  | Пројектни тим локалне самоуправе | посебно издвојена финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање пројектом на расположива донаторска средства |  |  |  | x | x | x | Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 2.2.Обезбедити такси возило за пријем инвалида до краја 2009. године. | Израда пројекта | x | x |  |  |  |  | Пројектни тим локалне самоуправе | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање пројектом на расположива донаторска средства |  |  | x | x | x | x | Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 2.3.До краја 2009. године изградити „Дечију кућу“ у општини Кикинда, која ће служити као место за окупљање и образовни рад деце са сметњама у развоју и остале деце уз инклузивни приступ. . | Обезбедити донаторска средства конкурисањем израђеним пројектом |  |  |  |  |  |  | Локална самоуправа | Средства НИП-а |
|  |  |  | Адаптација предвиђеног простора |  |  |  |  |  |  | Дирекција за изградњу града | 6 300 000 Средства НИП-а |
|  |  |  | Јавни конкурс и избор стручног особља за рад са децом |  |  |  |  |  |  | Национална служба за запошљавање Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 2.5. До краја 2012. године основати „Центар за особе са инвалидитетом“ у оквиру којег ће бити “Хенди-кер центар”- услужни центар за особе са инвалидитетом и „Центар за рехабилитацију и рекреацију особа са инвалидитетом“. | Израда пројекта |  |  | x |  |  |  | Пројектни тим локалне самоуправе Инвалидне организације | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Конкурисање на расположива донаторска средства |  |  |  | x | x | x | Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 2.6.1. У току 2008. године реализовати пројекат „Сервиса дефектолога-асистената за помоћ васпитачима и наставницима у раду са децом ометеном у развоју“ са 3 персонална асистента. | Обезбедити финансијска средства за рад сервиса |  |  | x |  |  |  | Локална самоуправа | средства у оквиру јавних радова |
|  |  |  | Реализација услуге |  |  |  |  | x | x | Изабрани персонални асистенти Изабране пу и школе | средства у оквиру јавних радова |
|  |  | 2.7.1. До школске 2009/10. године број деце ометене у развоју која су уписана у предшколске установе повећати на 15. | Редовне активности ЛИТ и МИО тима | x | x | x | x | x | x | ЛИТ тим МИО тим ОКОСП Предшкоолске установе Секретаријат за друштвене делатности | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 2.8. У току 2008. и 2009. године спровести обуке гестовног говора за глува и наглува лица. | Избор групе која ће похађати курс |  | x |  |  |  |  | Међуопштинска организација глувих и наглувих ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Избор предавача |  |  | x |  |  |  | Међуопштинска организација глувих и наглувих ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Одржавање курса |  |  |  | x | x |  | Међуопштинска организација глувих и наглувих ОКОСП | Финансијска средства у оквиру издвајања за удружења грађана – укупна издвајања 2 720 000 динара |
| 7. АКТЕРИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ | 1. Унапредити сарадњу и размену информација између институција и организација у општини Кикинда које пружају услуге социјалне заштите. | 1.1. У периоду 2008-12. године обезбедити одрживост рада Општинског координационог одбора за социјалну политику. | Израда меморандума о сарадњи и механизама за подстицање | x |  |  |  |  |  | ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.2.1. До краја 2009. године израдити јединствену базу података за све институције и организације у општини Кикинда које пружају услуге социјалне заштите. | израда пројекта | x | x | x |  |  |  | пројектни тим локалне самоуправе | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | конкурисање пројектом на расположива средства донатора и министарстава |  |  |  | x | x | x | Локална самоуправа Донатори | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 1.3. У периоду 2008-12. године усавршавати стручни кадар који пружа услуге социјалне заштите у општини Кикинда. | Редовни састанци ОКОСП-а, размена искустава | x | x | x | x | x | x | ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Састанци са ОКОСП-има из региона два пута годишње и размена искустава |  |  | x |  | x |  | ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Похађање свих расположивих семинара | x | x | x | x | x | x | ОКОСП Институција о организације социјалне заштите | финансијска средства нису потребна |
|  | 2. Утицати на повећање осетљивости, одговорности и степена информисаности јавности и бизнис сектора за потребе и проблеме најосетљивијих, маргинализованих и угрожених друштвених група и повећање активног укључивања корисника/ца услуга социјалне заштите у процесе решавања својих проблема и њихова пуна интеграција у заједницу. | 2.1.У периоду 2008-12. године вршити континуирану промотивно-информативну популаризацију услуга социјалне заштите које се пружају у општини Кикинда, као и промотивно-информативну популаризацију потреба и проблема најосетљивијих, маргинализованих и угрожених друштвених група. | Aктивности предвиђене у оквиру сваке радне групе | x | x | x | x | x | x | ОКОСП Медији | финансијска средства нису потребна |
|  | 3. Прибавити додатна финансијска средства за имплементацију Стратегије. | 3.1.Од 2008. године издвојити посебну буџетску линију у општинском буџету за имплементацију стратегије. | Издвајање линије | x |  |  |  |  |  | Локална самоуправа | 1 200 000 динара у општинском буџету |
|  |  | 3.2. У периоду 2008-12. године редовно конкурисати на добијање средства из свих расположивих домаћих и страних фондова, ради остваривања циљева и задатака предвиђених стратегијом. | Редовно праћење расписаних конкурса | x | x | x | x | x | x | Локална самоуправа Све институције и организације које пружају услуге социјалне заштите на локалу | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Редовна израда пројеката | x | x | x | x | x | x | Локална самоуправа Све институције и организације које пружају услуге социјалне заштите на локалу | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Редовно конкурисање пројектима | x | x | x | x | x | x | Локална самоуправа Све институције и организације које пружају услуге социјалне заштите на локалу | финансијска средства нису потребна |
|  |  | 3.3.У периоду 2008-12. године, једанпут годисње, организовати донаторске вечери са локалним привредницима у циљу развоја корпоративне филантропије на локалном нивоу. | Позивање свих привредника |  | x |  |  | x |  | ОКОСП | финансијска средства нису потребна |
|  |  |  | Одржавање донаторских вечери 2 пута годишње |  | x |  |  | x |  | ОКОСП Локална самоуправа | финансијска средства нису потребна |
|  | 4. Анимирати рад удружења грађана које се баве социјалном заштитом у општини Кикинда променом начина финансирања из општинског буџета. | 4.1. Од 2008. године променити начин финансирања удружења грађана у општини Кикинда из буџета општине, укључујући и организације особа са инвалидитетом, кроз успостављање система конкурисања пројектима и уз дефинисане процедуре и критеријуме. | издвајање линије у оквиру општинског буџета за финансијско подстицање рада УГ | x |  |  |  |  |  | Локална самоуправа Секретаријат за финансије | 2 720 000 динара у општинском буџету |
|  |  |  | Израда транспарентних механизама- процедуре и критеријуме за конкурисање пројектима | x |  |  |  |  |  | Локална самоуправа Секретаријат за финансије | финансијска средства нису потребна |

| Планирана средства за реализацију циљева из Стратегије развоја социјалне заштите 2008-12. године |  |
| --- | --- |
| Издвајања из општинског буџета за социјалну заштиту |  |
| Основне школе | 59.098.315 динара |
| Школа за ученике оштећеног вида Вељко рамадановић Земун- Трошкови образовања ван територије општине | 600.000 динара |
| МНРО- зараде за 2 радника | 1.376.402 динара |
| Спортски савез- школски спорт | 3.000.000 динара |
| Средства за талентоване ученике- основно образовање | 540.000 динара |
| Школа балета- Дом омладине | 185.000 динара |
| Средње школе | 20.210.021 динара |
| Средства за талентоване ученике-средње образовање | 540.000 динара |
| Ученичке стипендије | 7.600.000 динара |
| Факултет техничких наука | 4.000.000 динара |
| ПУ Драгољуб Удицки | 18.631.000 динара |
| Еколошки фонд | 12.000.000 динара |
| Аутопревоз- Регресирање трошкова превоза ученика-из АПВ | 6.500.000 динара |
| Дом омладине | 709.602 динара |
| Центар за социјални рад- једнократне помоћи | 1.450.000 динара |
| Црвени крст- Народна кухиња | 3.611.000 динара |
| Здравство | 5.000.000 динара |
| Примарна здравствена заштита | 2.000.000 динара |
| Социјала- мртвозорство | 540.000 динара |
| Геронтолошки центар | 6.800.000 динара |
| Родитељски додатак | 2.600.000 динара |
| Акција борбе против болести зависности | 270.000 динара |
| Повлашћен превоз пензионера | 1.100.000 динара |
| Мобилни тим- насиље у породици | 590.000 динара |
| Удружења грађана | 2.720.000 динара |
| Удружења грађана-Секретар за удружења слепих, бораца и глувих и наглувих | 2.330.000 динара |
| Подршка праћењу Стратегије развоја социјалне заштите | 1.200.000 динара |
| Планирана средства из НИП-а |  |
| за реализацију пројекта „Дечија кућа“ | 6.300.000 динара |
| за реализацију пројекта «Дневни центар за стара, полузависна и инвалидна лица са територије општине Кикинда» | 4.000.000 динара |
| Министарство омладине и спорта |  |
| за пројекат Удружење горана „Волонтирај и ти у КИ“ | 300.000 динара |
| за пројекат УГ „РРома-рота“ | 300.000 динара |
| Планирана средства из Министарства здравља |  |
| средства за опремање Саветовалишта за ментално здравље |  |
| средства за опремање простора Диспанзера за жене |  |
| Планирана средства из јавних радова |  |
| средства за реализацију пројекта „Сервиса дефектолога-асистената за помоћ васпитачима и наставницима у раду са децом ометеном у развоју“ |  |
| Планирана ДФИД-ова средства |  |
| за реализацију пројекта „Прихватни центар“ | 1.000.000 динара |
| Планирана средства РЕФ-а |  |
| средства за реализацију пројекта УГ „Мултикултурни банат“ за подстицање уписа ромске деце у Предшколске установе |  |
| Средства Југословенског норвешког друштва |  |
| за опремање Саветовалишта за ментално здравље | 302.000 динара |