# LEAP ZA OPŠTINU KIKINDA

AKCIONI PLAN ZA OBLAST ZELENIH POVRŠINA

# Zakonodavno-političke aktivnosti(Z)

| Aktiv-nost br. | Lokacija | Opis | Kriterijum / Pokazatelj uspeha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO Kikinda | Uvođenje sistema upravljanja javnim zelenim površinama. | Podneti izveštaji Donete odluke i rešenja |
| 2 | SO Kikinda | Priprema za podizanje vetrozaštitnih pojaseva. | Donete odluke i rešenja |
| 3 | SO Kikinda | Donošenje odluka o načinu suzbijanja ambrozije. | Donete odluke Osnovano koordinaciono telo |
| 4 | SO Kikinda | Donošenje odluke o aktivaciji izletišta i salaša. | Donete odluke |
| 5 | SO Kikinda | Donošenje odluke o uređenju i zaštiti područja Starog jezera. | Doneta odluka |

Administrativne i inspekcijske aktivnosti (A)

| Aktiv-nost br. | Lokacija | Opis | Kriterijum / Pokazatelj uspeha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stručne službe SO Kikinda | Priprema programa uređenja i zaštite javnih zelenih površina. | Usvojen program |
| 2 | SO Kikinda Mesne zajednice | Uspostavljanje saradnje korisnika javnih zelenih površina. | Ugovori i sporazumi o načinu korišćenja javnih zelenih površina |
| 3 | Koordinaciono telo | Organizovanje rada na suzbijanju ambrozije. | Uspostavljen sistem obaveštavanja Organizovane operativne grupe |
| 4 | Stručne službe SO Kikinda | Priprema programa aktivacije izletišta i salaša. | Usvojen program |
| 5 | Stručne službe SO Kikinda | Priprema programa uređenja područja Starog jezera. | Usvojen program |

# Tehničko-tehnološke aktivnosti (T)

| Aktiv-nost br. | Lokacija | Opis | Kriterijum / Pokazatelj uspeha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sva naselja | Uređenje javnih zelenih površina | Očišćene javne zelene površine |
| 2 | Sva naselja u opštini | Utvrđivanje stanja javnih zelenih površina | Urađen katastar javnih zelenih površina |
| 3 | Teritorija cele opštine | Suzbijanje i iskorenjivanje ambrozije. | Očišćena teritorija opštine od ambrozije |
| 4 | Teritorija cele opštine | Pripremne aktivnosti u cilju aktivacije izletišta i salaša. | Pripremljen izveštaj |
| 5 | Područje Starog jezera | Pripremne aktivnosti na zaštiti i uređenju područja Starog jezera | Očišćeno područje Urađena dokumentacija |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | Z-1 |
| Naziv aktivnosti | Uvođenje sistema upravljanja javnim zelenim površinama |
| Lokacija | SO Kikinda |
| Cilj | Efikasnije i kvalitetnije upravljanje javnim zelenim površinama |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donošenje odluke o osnivanju posebne radne jedinice (PRJ) za staranje o javnim zelenim površinama. | SO Kikinda | Budžet opštine |
| 2 | Osnivanje posebne radne jedinice (PRJ) za staranje o javnim zelenim površinama. | SO Kikinda | Budžet opštine |
| 3 | Donošenje odluke o poveravanju poslova staranja o javnim zelenim površinama posebnoj radnoj jedinici (PRJ). | SO Kikinda | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | Z-2 |
| Naziv aktivnosti | Priprema za podizanje vetrozaštitnih pojaseva |
| Lokacija | SO Kikinda |
| Cilj | Započeti aktivnosti na podizanju vetrozaštitnih pojaseva |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donošenje odluke o podizanju vetrozaštitnih pojaseva u opštini. | SO Kikinda | Budžet opštine |
| 2 | Donošenje odluke o podizanju arboretuma na planiranim lokacijama. | SO Kikinda | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | Z-3 |
| Naziv aktivnosti | Donošenje odluka o načinu suzbijanja ambrozije |
| Lokacija | SO Kikinda |
| Cilj | Stvaranje organizacionih uslova za suzbijanje ambrozije |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donošenje odluke o osnivanju koordinacionog tela za suzbijanje ambrozije. | SO Kikinda | Budžet opštine |
| 2 | Donošenje odluke o načinu prikupljanja podataka o raširenosti ambrozije u opštini. | SO Kikinda | Budžet opštine |
| 3 | Uspostavljanje saradnje, međusobnog usaglašenja planova delovanja i razmene informacija sa susednim opštinama. | SO Kikinda | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | Z-4 |
| Naziv aktivnosti | Donošenje odluke o aktivaciji izletišta i salaša |
| Lokacija | SO Kikinda |
| Cilj | Započeti aktivnosti na aktivaciji izletišta i salaša |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donošenje odluke o uključenju izletišta i salaša u strateški plan razvoja turizma u opštini. | SO Kikinda | Budžet opštine |
| 2 | Donošenje odluke o pripremi programa aktivacije izletišta i salaša. | SO Kikinda | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | Z-5 |
| Naziv aktivnosti | Donošenje odluke o uređenju i zaštiti područja Starog jezera |
| Lokacija | SO Kikinda |
| Cilj | Omogućiti adekvatnije korišćenje područja Starog jezera |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donošenje odluke o uređenju i zaštiti područja Starog jezera. | SO Kikinda | Budžet opštine |
| 2 | Donošenje odluke o proglašenju područja Staro jezero za prirodno dobro. | SO Kikinda | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | A-1 |
| Naziv aktivnosti | Priprema programa uređenja i zaštite javnih zelenih površina |
| Lokacija | Stručne službe SO Kikinda |
| Cilj | Usglašeno uređenje, korišćenje i zaštita javnih zelenih površina |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikacija javnih zelenih površina u opštini. | Geodetska služba Urbanistička služba | Budžet opštine |
| 2 | Provera stanja u katastru. | Geodetska služba | Budžet opštine |
| 3 | Provera tretmana zelenih površina u prostorno-planskoj i urbanističkoj dokumentaciji. | Urbanistička služba | Budžet opštine |
| 4 | Provera stanja zauzeća zemljišta namenjenog javnom zelenilu. | Posebna radana jedinica (PRJ) Geodetska služba Stručne službe | Budžet opštine |
| 5 | Priprema plana i programa uređenja i održavanja javnih zelenih površina. | Posebna radna jedinica (PRJ) Stručna organizacija | 5.000 € |
| 6 | Donošenje plana i programa uređenja i zaštite javnih zelenih površina. | SO Kikinda | Budžet opštine |
| 7 | Identifikacija lokacija za podizanje arboretuma. | Geodetska služba Posebna radna jedinica (PRJ) | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | A-2 |
| Naziv aktivnosti | Uspostavljanje saradnje korisnika javnih zelenih površina |
| Lokacija | SO Kikinda, Mesne zajednice |
| Cilj | Usglašeno uređenje i korišćenje javnih zelenih površina |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Provera i evidentiranje stanja korisnika javnih zelenih površina na licu mesta. | Posebna radna jedinica (PRJ) | 3.200 € |
| 2 | Definisanje prava i obaveza zemljišno-knjižnih korisnika javnih zelenih površina. | Stručne službe Posebna radna jedinica (PRJ) | Budžet opštine |
| 3 | Uspostavljanje saradnje svih zemljišno-knjižnih korisnika pojedinih delova javnih zelenih površina (JZP). | Posebna radna jedinica (PRJ) Zemljišno-knjižni korisnici JZP | 6.500 € |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | A-3 |
| Naziv aktivnosti | Organizovanje rada na suzbijanju ambrozije |
| Lokacija | Koordinaciono telo |
| Cilj | Stvaranje organizacionih formi za suzbijanje ambrozije |
| Komentar | Ambrozija do sada nije planski iskorenjivana |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizovanje operativnih grupa za brzo i pravovremno delovanje na ugroženim područjima. | Koordinaciono telo | 1.000 € |
| 2 | Edukativne aktivnosti na upoznavanju stanovništava sa podacima o ambroziji i merama za njeno suzbijanje i iskorenjivanje. | Koordinaciono telo | 5.000 € |
| 3 | Kontrola izvršenja zadataka operativne grupe za brzo delovanje. | Koordinaciono telo Inspekcijski organi | 1.000 €/god. |
| 4 | Kontrola ponovne pojave ambrozije na ugroženim područjima. | Inspekcijski organi | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | A-4 |
| Naziv aktivnosti | Priprema programa aktivacije izletišta i salaša |
| Lokacija | Stručne službe SO Kikinda |
| Cilj | Bolje iskorišćenje turističkih potencijala u opštini |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Evidentiranje postojećih salaša u opštini. | Geodetska služba Urbanistička služba | Budžet opštine |
| 2 | Identifikacija potencijalnih površina za izletišta. | Geodetska služba Urbanistička služba | Budžet opštine |
| 3 | Provera stanja u katastru. | Geodetska služba | Budžet opštine |
| 4 | Provera tretmana evidentiranih površina u prostorno-planskoj i urbanističkoj dokumentaciji. | Urbanistička služba | Budžet opštine |
| 5 | Provera stanja u zemljišnim knjigama o stanju korišćenja evidentiranih površina. | Stručne službe | Budžet opštine |
| 6 | Provera stanja na terenu o stanju zauzeća evidentiranih površina. | Posebna radna jedinica (PRJ) Geodetska služba | Budžet opštine |
| 7 | Priprema plana i programa aktivacije izletišta i salaša. | Posebna radna jedinica (PRJ) Stručna organizacija | 5.000 € |
| 8 | Donošenje plana i programa aktivacije izletišta i salaša. | SO Kikinda | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | A-5 |
| Naziv aktivnosti | Priprema programa uređenja područja Starog jezera |
| Lokacija | Stručne službe SO Kikinda |
| Cilj | Bolje iskorišćenje vrednih prirodnih potencijala u Kikindi |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identifikacija potencijalnih površina za rekonstrukciju i rekultivaciju. | Geodetska služba Urbanistička služba Stručne službe | Budžet opštine |
| 2 | Provera stanja u katastru. | Geodetska služba | Budžet opštine |
| 3 | Provera tretmana evidentiranih površina u prostorno-planskoj i urbanističkoj dokumentaciji. | Urbanistička služba | Budžet opštine |
| 4 | Provera stanja u zemljišnim knjigama o stanju korišćenja evidentiranih površina. | Stručne službe | Budžet opštine |
| 5 | Provera stanja na terenu o stanju zauzeća evidentiranih površina. | Posebna radana jedinica (PRJ) Geodetska služba | Budžet opštine |
| 6 | Priprema plana i programa uređenja područja Starog jezera. | Posebna radna jedinica (PRJ) Stručna organizacija | 5.000 € |
| 7 | Donošenje plana i programa uređenja područja Starog jezera.. | SO Kikinda | Budžet opštine |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | T-1 |
| Naziv aktivnosti | Uređenje javnih zelenih površina |
| Lokacija | Sva naselja u opštini |
| Cilj | Poboljšanje stanja javnih zelenih površina u opštini |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čišćenje javnih zelenih površina od podrasta, suvih stabala, polomljenih grana i korovskih biljaka. | Posebna radna jedinica (PRJ) | 6.000 € |
| 2 | Redovno održavanje javnih zelenih površina (košenje, sađenje cveća, zalivanje i sl.). | Posebna radna jedinica (PRJ) | 18.000 €/god. |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | T-2 |
| Naziv aktivnosti | Utvrđivanje stanja javnih zelenih površina |
| Lokacija | Sva naselja u opštini |
| Cilj | Stvaranje stručne osnove za srednjoročne i dugoročne aktivnosti |
| Komentar | Rezultat ove aktivnosti treba da bude racionalno trošenje sredstava |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prikupljanje i analiza celokupne dokumentacije o javnim zelenim površinama. | Posebna radna jedinica (PRJ) | 20.000 € |
| 2 | Ustanovljavanje katastra javnih zelenih površina na teritoriji cele opštine Kikinda. | Posebna radna jedinica Geodetska služba Stručna organizacija | 10.000 € |
| 3 | Detaljno snimanje (manual valorizacije) područja, grupacija i pojedinih primeraka vrednog zelenila u okviru javnih zelenih površina. | Stručna organizacija | 15.000 € |
| 4 | Izrada urbanističke dokumentacije kojom se razgraničavaju javne zelene površine od ostalih namena. | Urbanistička organizacija | 30.000 € |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | T-3 |
| Naziv aktivnosti | Suzbijanje i iskorenjivanje ambrozije |
| Lokacija | Teritorija cele opštine |
| Cilj | Zaštita stanovništva od polenske alergije |
| Komentar | Aktivnost se sprovodi u dužem nizu godina |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priprema katastra rasprostranjenosti ambrozije u opštini. | Koordinaciono telo | 4.000 € |
| 2 | Nabavka opreme (kosilica i motornih čistača) za operativnu grupu za brzo delovanje. | Komunalno preduzeće | 3.500 € |
| 3 | Košenje ambrozije | Komunalno preduzeće | 9.000 €/god. |
| 4 | Permanentno ažuriranje katastra rasprostranjenosti ambrozije u opštini. | Koordinaciono telo | 1.000 €/god. |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | T-4 |
| Naziv aktivnosti | Pripremne aktivnosti u cilju aktivacije izletišta i salaša |
| Lokacija | Teritorija cele opštine |
| Cilj | Unapređenje turističke ponude opštine Kikinda |
| Komentar |  |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Geodetsko snimanje odabranih lokacija. | Geodetska služba | 5.000 € |
| 2 | Analiza mogućeg korišćenja odabranih lokacija | Stručna organizacija | 5.000 € |
| 3 | Izrada idejnih rešenja | Stručna organizacija | 5.000 € |
| 4 | Izrada urbanističke dokumentacije. | Urbanistička organizacija | 3.500 € |
| 5 | Razrešenje imovinsko pravnih odnosa | Stručne službe | Buddžet opštine |
| 6 | Izrada tehničke dokumentacije | Stručne organizacije | 15.000 € |
| 7 | Realizacija programa. | Investitori | Po predračunima |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DETALJNI PLAN IMPLEMENTACIJE AKTIVNOSTI

| Oblast | ZELENE POVRŠINE |
| --- | --- |
| Aktivnost | T-5 |
| Naziv aktivnosti | Pripremne aktivnosti na zaštiti i uređenju područja Staro jezero |
| Lokacija | Područje Starog jezera |
| Cilj | Stvaranje stručne osnove za srednjoročne i dugoročne aktivnosti |
| Komentar | Rezultat ove aktivnosti treba da bude značajno unapređenje stanja |

| Faze rada |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čišćenje područja od podrasta, suvih stabala, polomljenih grana, korovskih biljaka i otpada. | Posebna radna jedinica (PRJ) | 6.000 € |
| 2 | Prikupljanje i analiza celokupne dokumentacije o području Starog jezera. | Posebna radna jedinica (PRJ) | 2.000 € |
| 3 | Detaljno geodetsko snimanje lokacije. | Geodetska služba | 3.500 € |
| 4 | Razrešenje imovinsko pravnih odnosa | Stručne službe | Buddžet opštine |
| 5 | Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekata i rekultivaciju površina. | Stručne organizacije | 10.000 € |
| 6 | Realizacija programa. | Investitori | Po predračunima |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva |  |  |  | godina druga |  |  |  | godina treća |  |  |  | god.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |