ПЛАН РАДА БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ГРАДА КИКИНДА

ЗА 2017. ГОДИНУ

У члану 5. Уредбе о раду, овлашћењима и обележјима буџетске инспекције, предвиђено је да  буџетски инспектор , изради План рада буџетске инспекције за текућу годину, којим се прецизира динамика реализације Програма рада буџетске инспекције.

У складу са наведеним , а имајући у виду да је број радних дана у месецу 21, односно на годишњем нивоу око 231 радни дан, приликом израде плана мора се узети у обзир и ова димензија, тј да за сваку контролу из Програма рада рада буџетске инспекције, треба издвојити 33 радна дана.

У складу са наведеним, за сваку појединачни инспекцијски надзор, потребно је спровести неколико активности које захтевају различит временски период и то:

-Упознавање функционера који руководи органом или организацијом која је предмет контроле са задатком контроле за шта је потребно издвојити 1 радни дан, којом приликом се функционеру указује шта је то што ће бити предмет премет контроле и које документе је потребно припремити;

-Припрема појединачне контроле, за шта је потребно издвојити 5 радних дана,  који период обухвата прикупљање и упузнавање са прописима који дефинишу пословање субјекта контроле и утврђивање теза које ће служити за вршење контроле

-Састанак са руководиоцем и шефом речуноводства органа или организације која је предмет контроле, којом приликом се врши прикупљање и сагледавање докумената  која служе као извор контроле. За ову активност потребно је издвојити 2 дана.

-Састављање Записника уз континуирано указивање субјекту контроле на евентуалне недостатке и сагледавање могућности да се ти недостаци отклоне током поступка саме контроле, за шта је потребно издвојити 20 радних дана.

-Техничка израда записника за шта је потребно 3 радна дана.

-Достава записника и усклађивање записника са примедбама субјекта контроле, за шта је потребно издвојити 2 радна дана.

Овако дефинисан број дана за сваки појединачни инспекцијски надзор могуће је мењати из разлога што је обавезно присуство буџетског инспектора састанцима на којима се обрађују теме значајне за рад буџетске инспекције и потребе континуиране едукације и усавршавање буџетског инспектора кроз присуство семинарима и стручним састанцима, као и могућност да за одређене надзоре буде потребно више или мање времена за завршетак инспекцијског надзора.

Из овога проистиче динамика реализације Програма рада буџетске инспекције на следећи начин:

    - Инспекцијски надзор ОШ „Фејеш Клара“ почеће 01.марта и трајаће оквирно до 20. марта;

    - Инспекцијски надзор  МЗ „Сајан“ започеће 21.марта и трајаће оквирно до 7. априла;

    - Инспекцијски надзор  Средње Стручне Школе „Милош Црњански“ почеће 11. априла и трајаће оквирно до краја априла;

    - Инспекцијски надзор  МЗ „Мокрен“  почеће 03. маја и трајаће оквирно да 22. маја;

    - Инспекцијски надзор ОШ „Иво Лола Рибар“ почеће 23. маја  и трајаће оквирно до 09. јуна;

    - Инспекцијски надзор  МЗ „ Банатска Топола“ почеће 12. јуна и трајаће оквирно до краја јуна;

    - Инспекцијски надзор Центра за ликовну и примењену уметност „Терра“ почеће око 03.јула и трајаће до 14. јула;

    - Инспекцијски надзор  Центра за стручно усавршавање почеће 08. августа и трајаће до краја августа;

    - Инспекцијски надзор  ОШ „Ђура Јакшић“ почеће 05. октобра и завршиће се крајем октобра;

    - Инспекцијски надзор ОШ „Глигорије Попов“ почеће 01. новембра и завршиће се 22. новембра;

    - Инспекцијски надзор Културног центра почеће 27. новембра и завршиће се 18. децембра;

## Овако утврђена  динамика извршења инспекцијски надзор буџетских корисника подложна је

изменама, ако се за то укаже потреба у зависности од времена коришћења годишњег одмора, ванредних инспекцијских надзора и других непредвиђених дешавањa.

|  | Република Србија |
| --- | --- |
|  | Аутономна Покрајина Војводина |
|  | ГРАД К И К И Н Д А |
|  | ## Служба буџетске инспекције БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОР ## ПРЕДСЕДНИК |
|  | Број: III-10-402-16 |
|  | Дана: 30 .11.2016. године Драгица Симић |
|  | К И К И Н Д А |
|  | т |